## Slide 1: 三季度巡护方案评审
汇报人：运营部
2026 年 10 月
Notes: 开场强调评审目标。

## Slide 2: 上季度运行情况
巡护任务完成率 94.3%，环比提升 2.1%。
告警平均响应时长 3.8 分钟，达标。
东区环线误报率偏高，需重点治理。
Notes: 误报问题展开说明。

## Slide 3: 三季度优化方案
调整东区巡护路线，避开施工区域。
升级边缘终端固件，优化告警阈值。
新增夜间无人巡护时段。

## Slide 4: 资源需求
项目 | 数量 | 预算（万元）
边缘采集终端 | 6 台 | 18.0
巡护无人机 | 2 架 | 24.0